## KURS
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | EĞİTMEN BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
2 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | EĞİTMEN BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
3 | Geliştirme | DB | Admin paneli | EĞİTMEN BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
4 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | SÜRÜCÜ ADAYI BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
5 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | SÜRÜCÜ ADAYI BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
6 | Geliştirme | DB | Admin paneli | SÜRÜCÜ ADAYI BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
7 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | DERS BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
8 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | DERS BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
9 | Geliştirme | DB | Admin paneli | DERS BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
10 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | DERS PROGRAMI MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
11 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | DERS PROGRAMI MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
12 | Geliştirme | DB | Admin paneli | DERS PROGRAMI MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
13 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | ARAÇ BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
14 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | ARAÇ BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
15 | Geliştirme | DB | Admin paneli | ARAÇ BİLGİ MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
16 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | RANDEVU OLUŞTURMA MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
17 | Tasarım | Backend | Admin paneli | RANDEVU OLUŞTURMA MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
18 | Geliştirme | DB | Admin paneli | RANDEVU OLUŞTURMA MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
19 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | FATURA MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
20 | Geliştirme | DB | Admin paneli | FATURA MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
21 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | FATURA MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
22 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | EHLİYET MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
23 | Geliştirme | DB | Admin paneli | EHLİYET MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
24 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | EHLİYET MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
25 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | RAPORLAR VE İSTATİSTİK MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
26 | Geliştirme | DB | Admin paneli | RAPORLAR VE İSTATİSTİK MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
27 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | RAPORLAR VE İSTATİSTİK MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
28 | Geliştirme | Backend | Admin paneli | Kullanıcı MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
29 | Geliştirme | Db | Admin paneli | Kullanıcı MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden db geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
30 | Geliştirme | Frontend | Admin paneli | Kullanıcı MODÜLÜ | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
[8 empty] | Toplam tutar | 24000